## schedule
Module | Functions | 0 | Scheduled Date |  | Actual Date |  | Remarks
|  | / Desc | From | To | From | To
Login | 加上用邮件和电话登入,要返回钱，未读站内信 上次登录后，到现在还有效的优惠， 优惠创建时间要在上次登录时间和现在 |  | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  | 2-Jul 要完成灰色方法的测试和LOGIN 这个方法
ModifyMemberData | 修改个人资料，增加性别和微信 | 1
MemberDataDisplay | 增加安全等级
ForgetPassword | 用邮件找回密码 | [5 empty] | 没有给相关的UI
ModifyMemberDelivery | 修改收货资料
GetProvince;GetCityByProviceCode;GetAreaByCityCode | 省市区三级联动 | 1
GetPromotionList | 显示优惠券列表，只显示有效优惠
ApplyPromotion | 领取优惠券
SendEmailWithLink | 邮寄推荐链接给朋友
CheckRefBonus | 查看推荐人红利? 展示方式 | [5 empty] | 没有给相关的UI
SendVerifyEmail,VerifyEmail | 绑定电邮并验证电邮 | 1
GetOutboxMsg | 显示发件箱列表 | 1
SendMsg | 用户发送新消息 | 1
UpdatePhone | 更新手机并送出验证码 | [5 empty] | 要一个能测试的中国号码
VerifyPhone | 绑定手机
ForgetPassword | 用电话找回密码
UpdatePassword | 更新密码，加上三次错误上锁
后台接收站内信和回复用户的站内信
| 排行，可以排行 ，上传图片 |  | 2015-07-03 | 2015-07-06 |  |  | 需要单独做一个webpage 进行后台管理
自动升降级系统 | 2.1 vip等级根据月存款额度自动判定并升级（降级手动），但是升级礼金需要人工发 用一个windows service定时跑 2.2 vip升级进度判定（自然月累计存款） 当前级别 已经存款多少进度 距离下一级别还差多少存款 级别定死的，用户每次存款累加 2.3 根据vip级别显示不同的客服信息例如400，vip专线客服等等 根据用户级别来判断 |  | 2015-07-07 | 2015-07-08
灰色-已完成；白色-未完成； 黄色-有问题